УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | КПМ | возрастание | процентов | 93,0 | 97,3 | - | - | - | - | - | - |
| - Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | возрастающий | МП | процентов | 87,0 | 87,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля размещенных на официальном сайте Администрации нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих размещению на официальном сайте в соответствии с законодательством | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | единица | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету | - | - |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1 ### Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | - | начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету | - | - |
| 2.1.2 | ### Контрольная точка 2.2 ### Своевременная выплата заработной платы | - | - | - | - | - | - | - | Ежемесячно 2025 г. | Ежемесячно 8 и 23 числа 2025 г. | - | начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету | - | - |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Подготовлен список сотрудников Администрации на проведение диспансеризации и направлен в лечебное учреждение | - | - | - | - | - | - | - | 20 июня 2025 г. | 28 апреля 2025 | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения, (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.2. Заключен договор на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 15 июля 2025 г. | 07.05.2026 | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения, (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1.3. Обеспечено проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  | 15 августа 2025 г. | 14 мая 2025 г |  | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения, (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе) |  |  |
| 2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 4 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций» | единица | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения, (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | - | - |
|  | Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2025 г. | 13 января 2025 г | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов) | - | - |
|  | Контрольная точка 4.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта 2025 г. | 07.05.2025 | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов) | - | - |
|  | Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 | 14 мая 2025 г | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов) | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»» (всего), в том числе: | 8 761,9 |  | 8 761,9 |  | 8 761,9 |  | 8478,2 |  | 8478,2 |  | 96,8 |  | - |  |
| местный бюджет | 8 761,9 |  | 8 761,9 |  | 8 761,9 |  | 8478,2 |  | 8478,2 |  | 96,8 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций» | 25,6 |  | 25,6 |  | 25,6 |  | 23,3 |  | 23,3 |  | 91,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 25,6 |  | 25,6 |  | 25,6 |  | 23,3 |  | 23,3 |  | 91,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 8726,3 |  | 8726,3 |  | 8726,3 |  | 8444,9 |  | 8444,9 |  | 96,8 |  | - |  |
| местный бюджет | 8726,3 |  | 8726,3 |  | 8726,3 |  | 8444,9 |  | 8444,9 |  | 96,8 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100,0 |  | - |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.