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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 


	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности
Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	1.1
	
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	КПМ
	возрастание
	процентов
	93,0
	97,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1. Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» 

	2.1
	
	Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления
	возрастающий


	МП
	процентов
	87,0
	87,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»

	
	
	Доля размещенных на официальном сайте Администрации нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих размещению на официальном сайте в соответствии с законодательством
	возрастающий


	МП
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	единица
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря 2025 г.

	28 декабря 2025 г.

	-

	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2
Своевременная выплата заработной платы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ежемесячно 2025 г.

	Ежемесячно 8 и 23 числа 2025 г.

	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	
	Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	начальник сектора экономики и финансов, главный специалист по бухгалтерскому учету
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.1. Подготовлен список сотрудников Администрации на проведение диспансеризации и направлен в лечебное учреждение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 июня 2025 г.

	28 апреля 2025
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен договор на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июля 2025 г.

	07.05.2026
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.1.3. Обеспечено проведение диспансеризации сотрудников Администрации Вербовологовского сельского поселения.
	
	
	
	
	
	
	
	15 августа 2025 г.
	14 мая 2025 г
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	
	

	2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»

	
	Мероприятие (результат) 4 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»
	единица
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.1. 
Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 января 2025 г.

	13 января 2025 г
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 марта 2025 г.

	07.05.2025
	-

	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-

	
	Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря 2025
	14 мая 2025 г
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	-
	-




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _GoBack]Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика»» (всего), в том числе:
	8 761,9
	8 761,9
	8 761,9
	8478,2
	8478,2
	96,8
	-

	местный бюджет 
	8 761,9
	8 761,9
	8 761,9
	8478,2
	8478,2
	96,8
	-

	Мероприятие (результат) «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Вербовологовского сельского поселения в средствах массовых информаций»
	

25,6
	

25,6
	

25,6
	

23,3
	23,3
	91,0
	-

	местный бюджет
	25,6
	25,6
	25,6
	23,3
	23,3
	91,0
	-

	Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:
	8726,3
	8726,3
	8726,3
	8444,9
	8444,9
	96,8
	-

	местный бюджет 
	8726,3
	8726,3
	8726,3
	8444,9
	8444,9
	96,8
	-

	Мероприятие (результат) «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников администрации Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе:
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	100,0
	-







5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



