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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	1.1
	
	Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета
	КПМ
	возрастание
	процентов
	95,0
	97,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Вербовологовского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Вербовологовского сельского поселения»

	2.1
	
	Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ)
	КПМ
	возрастание
	балл
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами»

	3.1
	
	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
	КПМ
	убывание
	процентов
	0,0
	0
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-














2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета»
	единица
	-
	0
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1.
Подготовлено постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025 г.

	12 мая 2025 г.
	-

	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2.
Принято постановление Администрация Вербовологовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 03.11.2015 № 202 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 октября 2025 г.

	1 октября 2025 г.


	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3.
Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025 г.

	31 декабря 2025 г.

	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Вербовологовского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Вербовологовского сельского поселения»

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2
«Обеспечено 
эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	единица
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 2.2.1. 
Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025 г.

	31 декабря 2025 г.

	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами»

	2.3
	Мероприятие (результат) 2.3
 «Созданы условия, направленные 
на обеспечение сбалансированности местного бюджета»
	единица
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Глава Администрации Домникова У.А.
	-
	-

	2.3.1
	Контрольная точка 2.3.1.
Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Вербовологовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 декабря 2025 г.

	27 декабря 2024 г
	
	Глава Администрации Домникова У.А.
	-
	-





4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	[bookmark: _GoBack]Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение 
и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.1
«Организовано планирование 
и исполнение расходов местного бюджета» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.2
«Обеспечено Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.3 «Созданы условия, направленные 
на обеспечение сбалансированности местного бюджета» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-





5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



