УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | КПМ | возрастание | процентов | 95,0 | 97,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Вербовологовского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) | КПМ | возрастание | балл | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | КПМ | убывание | процентов | 0,0 | 0 | - | - | 0,0 | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2.1 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | единица | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Подготовлено постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» | - | - | - | - | - | - | - | 15 июня 2025 г. | 12 мая 2025 г. | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Принято постановление Администрация Вербовологовского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 03.11.2015 № 202 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета» | - | - | - | - | - | - | - | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета Вербовологовского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальным бюджетным учреждением Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единица | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1. Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета и использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» | единица | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Глава Администрации Домникова У.А. | - | - |
| 2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1. Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Вербовологовского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 29 декабря 2025 г. | 27 декабря 2024 г |  | Глава Администрации Домникова У.А. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение ### и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 ### «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАС УОФ) (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 2.3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.