УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача «Обеспечено проведение паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты | возрастание | КПМ | процентов | 1 | 0 | - | - | - | - | - | Заявка подана,работы перенесены на 2026г |
| 1.2 |  | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности | возрастание | КПМ | процент | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача «Обеспечено эффективное распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности. проведение капитальных и текущих ремонтов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество выполненных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества. | возрастающий | МП | единиц | 1 | 1 |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Количество договоров аренды муниципального имущества | возрастающий | МП | единиц | 1 | 1 |  |  | - |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | единиц | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «.Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | - | - | - | - | - | - | - | 25 июля 2025 г. | - | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | Заявка подана, работы перенесены на 2026г |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | - | - | - | - | - | - | - | 04 апреля 2025 г. | 26.06.2025 | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | 26.06.2025 | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе: |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 14,3 |  | - |  |
| местный бюджет (всего), из них: |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 21,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 14,3 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» (всего), в том числе: |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 0412 13 4 01 28330 240 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» (всего), в том числе: |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 951 0113 13 4 01 28310 240 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 100,0 |  | - |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.