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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Обеспечено проведение  паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества»

	1.1
	
	Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты  
	возрастание
	КПМ
	процентов
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	Заявка подана,работы перенесены на 2026г

	1.2
	
	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Вербовологовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности
	возрастание
	КПМ
	процент
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Задача «Обеспечено эффективное распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности. проведение капитальных и текущих ремонтов»

	2.1
	
	Количество выполненных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
	возрастающий
	МП
	единиц
	1
	1
	
	
	-
	
	
	

	
	
	Количество договоров аренды муниципального имущества
	возрастающий

	МП
	единиц
	1
	1
	
	
	-
	
	
	




















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение  паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества»
	единиц
	-
	1
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1
«.Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 июля 2025
 г.

	-
	-

	Администрация Вербовологовского сельского поселения
(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	Заявка подана, работы перенесены на 2026г

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 декабря 2025
 г.

	-
	-

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1
«Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	04 апреля 2025
 г.

	26.06.2025
	-
	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 декабря 2025
 г.

	26.06.2025
	[bookmark: _GoBack]-

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	местный бюджет (всего), из них:
	21,0
	21,0
	21,0
	3,0
	3,0
	14,3
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» (всего), в том числе:
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 0412 13 4 01 28330 240
	18,0
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества» (всего), в том числе:
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-

	951 0113 13 4 01 28310 240
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	100,0
	-






5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



