УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | убывание | КПМ | единиц | 5 | 0 | - | - | 5 | - | - | Отсутствие пожаров и ЧС |
| 1.2 |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | убывание | КПМ | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Противопожарные мероприятия» | процентов | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | ### ведущий специалист по вопросам ЖКХ Черницкая О.Ю. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключены договора по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | 16 декабря 2025 г | - | ### Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов) | Полис страхования | Договор заключался по истечению срока действия полиса страхования на 2025 г |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, противопожарной опашке территории | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | Услуги по договору оказаны 16 декабря 2025 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 99,4 | - |
| ### местный бюджет (всего) | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 99,4 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Противопожарные мероприятия», (всего), в том числе: | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 99,4 | - |
| ### местный бюджет (всего) | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,0 | 105,0 | 99,4 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.