УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Вербовологовского сельского поселения, направленная на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма | КПМ | возрастания | Условных единиц | 5 | 5 | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение граждан, немуниципальных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | число случаев проявления терроризма и экстремизма | КПМ | убывания | Условных единиц | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | КПМ | возрастание | Условных единиц | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Вербовологовского сельского поселения, направленная на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ед | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизма и терроризма | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 Оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в профессиональных образовательных организациях | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности |  |  |  |  |  |  |  | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. |  |  |
| 2. . Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение граждан, немуниципальных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Мониторинг средств массовой информации (выявление освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории Вербовологовского сельского поселения | ед | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 2.1 | Контрольная точка 2.1. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях «круглых столов» по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 2.2 | Контрольная точка 2.2. Участие в районном фестивале национальных культур с целью уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий | - | - | - | - | - | - | - | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1. Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомление о данных фактах полиции |  |  |  |  |  |  |  | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. |  |  |
| 3.3. | Контрольная точка 3.2. Изготовление и распространение в местах компактного проживания, обучения и работы памяток, содержащих разъяснение требований законодательства в сфере миграции и о правилах безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 28 декабря 2025 г | 28 декабря 2025 г |  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Вербовологовском сельском поселении» (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы мероприятия по антитеррористической защищенности объектов», (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 03 14 02 4 01 28040 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.