УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие культуры сферы культуры»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно -досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | возрастание | КПМ | процентов | 100 | 100 | - | Отчет о результатах деятельности | - | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество клубных формирований | возрастание | КПМ | единиц | 7 | 7 | - | Мониторинг выполнения муниципального задания | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие культурно-досуговой деятельности и улучшение материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | Мониторинг выполнения муниципального задания | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | - | - | - | - | 10 января 2026 г. | 10 января 2026 г. | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Отчет директора | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Подготовлено распоряжение о проведении проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК» | - | - | - | - | - | - | - | 01 октября 2025 | 15.07.2025 | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Вербовологовский СДК»» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | 10 декабря 2025 г. | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | Отчет директора | - |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | - | - | - | - | - | - | - | 15 декабря 2025 г. | 04 декабря 2025 г. |  | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий» | единиц | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | - | - | - | - | - | - | 01 февраля 2025 г. | 27 декабря 2024 г. | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Заключен контракт на поставку товаров, работ, услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 01 апреля 2025 г. | 11.02.2025 | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту» | - | - | - | - | - | - | - | 01 октября 2025 г. | 20.02.2025 г | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе: |  | 2399,2 |  | 2399,2 |  | 2399,2 |  | 2398,6 |  | 2398,6 |  | 100 |  | - |  |
| ### Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| областной бюджет |  | ### 0 |  | ### 0 |  | ### 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 2399,2 |  | 2399,2 |  | 2399,2 |  | 2398,6 |  | 2398,6 |  | 100 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 1657,6 |  | 100 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 100 |  | - |  |
| 951 0801 04 4 01 00590 610 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 2246,1 |  | 100 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по ### содержанию имущества, обеспечению деятельности, реализации мероприятий» (всего), в том числе: |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | 152,5 |  | 152,5 |  | 100 |  | - |  |
| областной бюджет |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | ### 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | 152,5 |  | 152,5 |  | 100 |  | - |  |
| 951 0801 04 4 01 00700 610 |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | ### 153,1 |  | 152,5 |  | 152,5 |  | 100 |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.