УТВЕРЖДЕН6
Домникова У.А.
Глава Администрации 
Вербовологовского с/п

____________________
Подпись
02.02.2026
	


	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1:  Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.] 

__________________________
Фамилия И.О.
__________________________
Должность
__________________________
Подпись


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 
ЗА 2025 год































1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении»

	1.1
	
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования
	возрастание
	КПМ
	процентов
	40,0
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	2.1
	
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.
	возрастание
	КПМ
	процентов
	57,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-




3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении»

	1.1
	Мероприятие (результат)
«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	 Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор на повышение квалификации муниципальных служащих 
	
	
	
	
	
	
	
	30 сентября 2025
	03.09.2025
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	
	

	
	Контрольная точка 1.2.
Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение
	
	
	
	
	
	
	
	30 ноября 2025
	18.09.2025 г.
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения,  (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.)
	
	

	2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления»

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1. 
Участие в проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
	
	
	
	
	
	
	
	30 января 2025
	30 января 2025
	
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Глава администрации)
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 2.2. Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 января 2025 г.
	3 февраля 2025 г.

	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	1.2.2
	Контрольная точка 2.3. Уплачен годовой членский взнос 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 февраля 2025

	7 февраля 2025 г.

	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.)
	-
	-




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе:
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	100,0
	-

	[bookmark: _GoBack]местный бюджет 
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	29,5
	100,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (всего), в том числе:
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	100,0
	-

	местный бюджет
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	9,5
	100,0
	-

	951 01 13 09 4 01 28220 240
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	100,0
	

	951 07 05 09 4 01 28220 240
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	100,0
	

	Мероприятие (результат) 1.2
«Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-

	местный бюджет
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-

	951 01 13 09 1 04 28230 850
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	-




5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



