УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | возрастание | КПМ | процентов | 40,0 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | возрастание | КПМ | процентов | 57,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1. Задача «Обеспечено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Вербовологовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) ### «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  | 30 сентября 2025 | 03.09.2025 |  | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2. Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение |  |  |  |  |  |  |  | 30 ноября 2025 | 18.09.2025 г. |  | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения, (Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А.) |  |  |
| 2. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Вербовологовского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Кабанова Е.А. | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Участие в проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  | 30 января 2025 | 30 января 2025 |  | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Глава администрации) |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.2. Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО | - | - | - | - | - | - | - | 30 января 2025 г. | 3 февраля 2025 г. | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.3. Уплачен годовой членский взнос | - | - | - | - | - | - | - | 15 февраля 2025 | 7 февраля 2025 г. | - | ### Администрация Вербовологовского сельского поселения (Главный специалист по бухгалтерскому учету Ломакина Е.А.) | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе: |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 100,0 | - |
| местный бюджет |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 100,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» (всего), в том числе: |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100,0 | - |
| местный бюджет |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100,0 | - |
| 951 01 13 09 4 01 28220 240 |  | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 100,0 |  |
| 951 07 05 09 4 01 28220 240 |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.2 ### «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| 951 01 13 09 1 04 28230 850 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.