УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта Вербовологовского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «участие в областных, районных и местных спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | КПМ | процентов | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| Задача комплекса процессных мероприятий «укрепление и эффективное использование материально-технической базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем объеме занимающихся спортом | возрастание | КПМ | процентов | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Участие в областных, районных и местных спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» | ед | - | 11 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | инспектор по физической культуре и спорту. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г. | 27 декабря 2025 г. |  | инспектор по физической культуре и спорту | - | - |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 1.2 ### «Наращивание материальной базы для занятия спортом» | Тыс.рулей | - | 23 | 50 | 33,9 | - | - | - | - | - | инспектор по физической культуре и спорту | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря 2025 г. | 13.01.2025 |  | Ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря 2025 г. | 03.02.2025 |  | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |  |  |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря 2025 г. | 06.02.2025 |  | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |  |  |
|  | Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту |  |  |  |  |  |  |  | 30 декабря 2025 г. | 06.02.2025 |  | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Вербовологовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 50,0 | ### 50,0 | 50,0 | ### 33,9 | 33,9 | ### 67,8 | - |
| местный бюджет | 50,0 | ### 50,0 | 50,0 | ### 33,9 | 33,9 | ### 67,8 | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения» (всего), из них: | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 2 «Наращивание материальной базы для занятия спортом»: (всего), из них | 50,0 | ### 50,0 | 50,0 | ### 33,9 | 33,9 | ### 67,8 |  |
| местный бюджет | 50,0 | ### 50,0 | 50,0 | ### 33,9 | 33,9 | ### 67,8 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.