УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

Вербовологовском сельском поселении»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | МП | возрастания | процент | 5,0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | КПМ | возрастания | процентов | - | 1 | - | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 13 января 2025 г. | - | Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.2. «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 15 марта 2025 г. | 03.09.2025 | - | Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 10 октября 2025 г. | 03.09.2025 | - | Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | процентов | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1. «Проведены беседы по вопросам вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | - | - | - | - | - | - | - | 10 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. . |  | Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - |
| 2.3 | Контрольная точка 2.2 «Размещена в сети «Интернет» на сайте Администрации Вербовологовского сельского поселения актуальная информация, методические рекомендации для повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса». | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025г. | 15 августа 2025г. |  | Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - |
| ### Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 ### Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), ### в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - |
| ### Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.