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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело»

	1.1
	
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	МП
	возрастания
	процент
	5,0
	5
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1
	
	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
	КПМ
	возрастания
	процентов
	-
	1
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено информационное и образовательное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.
Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1
«Закупка включена в план закупок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля  2025 г.

	13 января 2025 г.
	-
	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.2.
«Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 марта  2025 г.

	03.09.2025
	-

	Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.3.
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 октября  2025 г.

	03.09.2025
	-

	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
	процентов
	-
	1
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.1. «Проведены беседы по вопросам вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 апреля 2025 г.


	10 апреля 2025 г.
.

	
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-

	2.3
	Контрольная точка 2.2 «Размещена в сети «Интернет» на сайте Администрации Вербовологовского  сельского поселения актуальная информация, методические рекомендации для повышения уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса».
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025г.
	[bookmark: _GoBack]15 августа 2025г. 
	
	Кабанова Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе

	-
	-






4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	


2,0
	


2,0
	100,0
	-

	Местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1
Расходы на реализацию муниципальных программ, мероприятия которых направлены на развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), 
в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	



2,0
	



2,0
	100,0
	-

	Местный бюджет
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100,0
	







5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



