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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1
	
	Объем налоговых доходов местного бюджета 
	возрастание
	КПМ
	тыс. рублей
	4669,8
	5240,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-








[bookmark: _GoBack]



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	
	-
	-
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов  бюджета Вербовологовского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля 2025 г.
	20 января 2025 г.

	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.2.
Проведен мониторинг налоговой задолженности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 марта 2025 г.
	30 января 2025 г.

	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.3.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 апреля 2025 г.
	10 апреля 2025 г.

	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.4.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 июля 2025 г.
	25 июля 2025 г.
	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.5.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25 октября 2025 г.
	25 октября 2025 г.

	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения»
	единиц
	-
	1
	1
	1
	-
	
	-
	-
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 1.2.1.
Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот 
и пониженных ставок, установленных местным законодательством
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля 2025 г.
	1 февраля 2025 г.

	-
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2.2.
Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Вербовологовского сельского поселения по перечню показателей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 августа 2025 г
	04.07.2025
	
	Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В.
	-
	-







4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-





5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



