УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Эффективное управление доходами»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объем налоговых доходов местного бюджета | возрастание | КПМ | тыс. рублей | 4669,8 | 5240,0 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Вербовологовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 20 января 2025 г. | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта 2025 г. | 30 января 2025 г. | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - | - | - | - | - | - | - | 25 апреля 2025 г. | 10 апреля 2025 г. | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - | - | - | - | - | - | - | 25 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Вербовологовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - | - | - | - | - | - | - | 25 октября 2025 г. | 25 октября 2025 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.2.1. Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | - | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.2. Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Вербовологовского сельского поселения по перечню показателей | - | - | - | - | - | - | - | 20 августа 2025 г | 04.07.2025 |  | Начальник сектора экономики и финансов Счастливцева Е.В. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)», в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.