УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения системой оповещения | КПМ | возрастание | человек | 1420 | 1400 | - | Похозяйственная книга | - |  | - | Количество зарегистрированных сократилось |
| 1.2 |  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности | КПМ | возрастание | единиц | 2 | 2 | - | Проведены учения по предупреждению и ликвидации ЧС | 2 |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт на страхование» | - | - | - | - | - | - | - | 01 августа 2025 г. | 17.07.2025 |  | (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту» | - | - | - | - | - | - | - | 01 августа 2025 г. | 27.07.2025г |  | (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) | - | - |
|  | Мероприятие 2.2 (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 20.12.2025 | 20.12.2025 |  | (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.) |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения» |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. |  | (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |
|  | Контрольная точка 2.2 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  | 20 декабря 2025 г. | 20 декабря 2025 г. |  | (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 99,5 | - |
| ### местной бюджет | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 99,5 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» (всего), в том числе: | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 99,5 | - |
| местной бюджет | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 20,3 | 99,5 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.