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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1
	
	Охват населения системой оповещения 
	КПМ
	возрастание
	человек
	1420
	1400
	-
	Похозяйственная книга
	-
	
	-
	Количество зарегистрированных сократилось

	1.2
	
	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности
	КПМ
	возрастание
	единиц
	2
	2
	-
	Проведены учения по предупреждению и ликвидации ЧС
	2
	
	
	






3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]-
	-
	-
	-
	 (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1 «Заключен контракт на страхование»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 августа 2025 г.

	17.07.2025
	
	 (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.2 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01 августа 2025 г.

	27.07.2025г
	
	(Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	-
	-

	
	Мероприятие 2.2 (результат) «Поддержание в готовности системы оповещения Вербовологовского сельского поселения»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	20.12.2025
	20.12.2025
	
	(Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	
	

	
	Контрольная точка 2.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения»
	
	
	
	
	
	
	
	20 декабря 2025 г.
	20 декабря 2025 г.
	
	 (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	

	
	Контрольная точка 2.2 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	
	
	
	
	
	
	
	20 декабря 2025 г.
	20 декабря 2025 г.
	
	 (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	20,4
	20,4
	20,4
	20,3
	20,3
	99,5
	-

	местной бюджет 
	20,4
	20,4
	20,4
	20,3
	20,3
	99,5
	-

	Мероприятие (результат) 2.1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» (всего), в том числе: 
	20,4
	20,4
	20,4
	20,3
	20,3
	99,5
	-

	местной бюджет
	20,4
	20,4
	20,4
	20,3
	20,3
	99,5
	-









5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	



