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	УТВЕРЖДЕН[footnoteRef:1] [1:  Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.] 
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Фамилия И.О.
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__________________________
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1. .Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры,
 а также более широкий доступ к культурным ценностям»

	
	
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту кровли здания администрации
	МП
	возрастающий
	единиц
	1,0
	1,0
	
	Акт выполненных работ
	1,0
	
	
	















3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта муниципальных учреждений»

	
	Мероприятие (результат) 1 «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	ед
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	 
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	
	
	
	1
	1
	
	
	31.01.2025
	13.01.2025
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	
	
	
	1
	1
	
	
	01.04.2025 
	

27.03.2025
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"
	
	
	
	1
	1
	
	
	01.06.2025 
	



09.06.2025
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	
	1
	1
	
	
	31.08.2025 
	



11.08.2025
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	

	
	Контрольная точка  "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	
	
	1
	1
	
	
	31.09.2025 
	


07.08.2025
	
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая
	
	





4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:2] [2: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:3] [3: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:4] [4: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	100
	-

	местный бюджет
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	100
	-

	951 0113 09 2 02 28370 243
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	924,0
	100
	-










5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]- реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров, за исключением нарушения сроков исполнения контракта - 4 дня (из-за задержки поставки строительных материалов) ;
 - других факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет; 
