УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие искусства и творчества»

ЗА 2025 год

1. .Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | возрастание | КПМ | единиц | 1 | 1 | - | Отчет об исполнении соглашения | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Директор МБУК «Вербовологовский СДК» Абдулмуслимова В.В. | - | - |
|  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | единиц |  | 1 | 1 |  |  | - | 31 января 2025 | 10 января 2025 г |  |  | План-график |  |
|  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) для оказания услуги (выполнения работы)"для оказания услуги (выполнения работы)" | единиц |  |  |  |  |  |  | 28 февраля 2025 | 27 января 2025 |  |  | Пакет документов направлен в Минкультуры (письмо от 27.01.2025г №70.44/4 |  |
|  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 31 марта 2025 г | 08.04. 2025 г, 19.05.2025; |  |  | Муниципальный контракт |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту» | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 31 июля 2025 г. | 18.06.2025г., 25.06.2025 г., 15.07.2025 |  |  | Платежное поручение |  |
|  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | единиц |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 31 августа 2025 г. | 04.06. 2025 г, 17.06.2025 г., 24.06.2025 г., 14.07.2025 г. |  |  | Акт приема-передачи |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе: |  | 2038,3 |  | 2038,3 |  | 2038,3 | 2038,3 |  | 2038,3 | 100,0 | - |
| ### Федеральный бюджет |  | 1681,4 |  | 1681,4 |  | 1681,4 | 1681,4 |  | 1681,4 | 100,0 | - |
| областной бюджет |  | ### 344,4 |  | ### 344,4 |  | ### 344,4 | ### 344,4 |  | ### 344,4 | 100,0 | - |
| местный бюджет |  | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 | 100,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», в том числе |  | 2038,3 |  | 2038,3 |  | 2210,1 | 2038,3 |  | 2038,3 | 100,0 | - |
| ### Федеральный бюджет |  | 1681,4 |  | 1681,4 |  | 2210,1 | 1681,4 |  | 1681,4 | 100,0 | - |
| областной бюджет |  | ### 344,4 |  | ### 344,4 |  | ### 0,0 | ### 344,4 |  | ### 344,4 | 100,0 | - |
| местный бюджет |  | 12,5 |  | 12,5 |  | ### 153,1 | 12,5 |  | 12,5 | 100,0 | - |
| 951 0801 04 2 02 L4670 610 |  | 2038,3 |  | 2038,3 |  | 2038,3 | 2038,3 |  | 2038,3 | 100,0 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;

- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;

- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.