|  | УТВЕРЖДЕН6 Домникова У.А. Глава Администрации Вербовологовского с/п Подпись 09.02.2026 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ7

«Муниципальная политика» 8,9

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Вербовологовском сельском поселении, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 90,0 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Вербовологовского сельского поселения | МП | возрастание | процент | 56,0 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | МП | возрастание | процент | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 |  | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления | МП | возрастание | процент | 42,5 | 42,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | МП | возрастающий | процентов | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Исполнение расходных обязательств бюджета | МП | возрастающий | процентов | 95,0 | 97,3 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), ### в том числе: | 9 825,4 | 9 825,4 | 9 825,4 | 9541,5 | 9541,5 | 97,1 | - |
| местный бюджет | 9 825,4 | 9 825,4 | 9 825,4 | 9541,5 | 9541,5 | 97,1 | - |
| Структурный элемент 1 Муниципальный проект «Капитальный ремонт кровли здания администрации» | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 100 |  |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (всего), в том числе: | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 100 | - |
| местный бюджет | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 100 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | 8 761,9 | 8 761,9 | 8 761,9 | 8478,2 | 8478,2 | 96,8 | - |
| местный бюджет | 8 761,9 | 8 761,9 | 8 761,9 | 8478,2 | 8478,2 | 96,8 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 99,8 |  |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,8 | 109,8 | 99,8 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отстутствует |  |  |  |  |  |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.