АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.11(А)

«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной

программы Вербовологовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев  2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2024 года № 105 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев  2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Вербовологовского  сельского поселения                        У.А.Домникова

Приложение

к распоряжению Администрации

Вербовологовского  сельского поселения от  05.10.2025г № 116.11(А)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы »

за 9 месяцев  2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Вербовологовского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастания | процентов | 45 | 45 | - | - | 45 | - | - | - |
| 1.2 |  | Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков) | МП | возрас-тания | процентов | 30 | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 | Обязательства приняты до конца 2025 года (заключен контракт на зимнее содержание дорог на сумму 140,6 тыс.руб) |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 | - |
| бюджета района | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| бюджета района | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»

за 9 месяцев  2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | МП | возрастания | км | 18,9 | - | - | - | 18,9 | - | - | - |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | процентов | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | КПМ | возрастания | км | 18,9 | 18,9 | - | - | 18,9 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - | 18,9 | 18,9 | - | - | 18,9 | - | - | - | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 13 января 2024 г. | - | Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 15 марта 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | - | Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025г. | - | - | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 | Обязательства приняты до конца 2025 года (заключен контракт на зимнее содержание дорог на сумму 140,6 тыс.руб) |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 | - |
| бюджета района | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего), в том числе: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| местный бюджет (всего), из них: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |
| бюджет района | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 162,7 | 83,1 | 51,1 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы » на 2025 год

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы » утверждена постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 166,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 166,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 83,1 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 166,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 166,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 83,1 тыс. рублей или 50,0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.

Сформирован и утвержден план закупок (контрольная точка 1.1.;

Заключены договора на зимнее и летнее содержание дорог  (контрольная точка 1.2.);

Произведена приемка выполненных работ, оплата произведена в установленные сроки (контрольная точка 1.3)