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ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ7
«Развитие культуры» 8,9
ЗА 2025 год [footnoteRef:1] [1:  Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.] 
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1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного исторического наследия Вербовологовского сельского поселения»

	1.1
	
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	МП
	возрастание
	процентов
	61,8

	61,8
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	1.2
	
	Число посещений культурных мероприятий
	МП
	возрастание
	человек
	7849

	7849
	-
	Мониторинг муниципального задания
	
	-
	-
	-









2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:2] [2: ] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:3] [3: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:4] [4: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	4437,5
	4437,5
	4437,5
	4436,9
	4436,9
	100
	-


	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	100
	-

	Областной бюджет
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	100
	-

	Местный бюджет
	2411,7
	2411,7
	[bookmark: _GoBack]2411,7
	2411,1
	2411,1
	100
	-

	Муниципальный проект «Развитие искусства и творчества» (всего), в том числе
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	2038,3
	100
	

	Федеральный бюджет
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	1681,4
	100
	

	Областной бюджет
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	344,4
	100
	

	Местный бюджет
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие сферы культуры» (всего), в том числе:
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	2398,6
	100
	-

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Местный бюджет
	2399,2
	2399,2
	2399,2
	2398,6
	2398,6
	100
	




4. Информация о рисках муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	







6. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы[footnoteRef:5] [5:  Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.] 


	В 2025 году целевые показатели программы выполнены в полном объеме. Услуги предоставлялись согласно муниципальному заданию. Количество завершенных проектов – 1. Программа имеет высокое социальное значение, поэтому реализацию программы следует продолжить.




